## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Sprint Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Iteración (Sprint) | Prioridad | Esfuerzo | Comentarios
PB-01 | Yo como desarrollador, necesito configurar el repositorio, con la finalidad de tener un respaldo de mi proyecto | Configuracion Repositorio | Ejecutador | 3 horas | Alta | 3
PB-02 | Yo como desarrollador , necesito realizar Diseñar mi esquema de base de datos, con la finalidad de plantear una buena base de datos e implementarla | Diseño del Esquema de Base de datos | Ejecutado | 3 horas | Alta | 3
PB-03 | Yo Como un desarrolador, necesito crear y configurar mi base de datos, con la finalidad de almacenar mis datos y hacer consultas de mi proyecto | Configuracion Base datos | Ejecutado | 6 horas | Alta | 6
PB-04 | Yo Como un desarrollador, necesito configurar la capa de acceso a dato, con la finalidad de cumplir con la estructura n capas | Configuracion capa de acceso de datos | Ejecutado | 2 semanas | Alta | 10
PB-05 | Yo Como un desarrollador , necesito diseñar mi logica de negocio basados en la regla de negocio, con la finalidad que la aplicación se limite a la funcionalidad de los mismos | Diseñar mi logica de negocio | En Proceso | 4 semanas | Alta | 10
PB-06 | Yo Como un Desarrollador, necesito implementar pruebas unitarias , con la finalidad de arreglar posibles errores u optimizar la codificacion de la aplicación | Implementacion de pruebas unitarias | No Ejecutado | 7 horas | Alta | 8
PB-07 | Yo Como un Desarrollador, necesito que mi aplicación sea responsive , con la finalidad de que se visualize de manera correcta en diferentes dispositivos | Diseño Responsive | No Ejecutado | 5 horas | Alta | 5
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.